RE-DESCUBRE

Menos pantallas, más vida real

PLAN DE MARKETING Y LANZAMIENTO

Verano 2026 · Junio – Septiembre

Actividades presenciales y saludables para jóvenes (12–25) · Barcelona

Documento de trabajo · editable

Versión 1.0 · 12 de junio de 2026

Cómo usar este documento

Esta es una guía paso a paso pensada para una fase de validación: hasta septiembre estáis estudiando la viabilidad del proyecto, así que el plan está diseñado para conseguir el máximo alcance posible con un presupuesto bajo (50–300 €/mes) y, al mismo tiempo, recoger datos que confirmen o descarten que la idea funciona en Barcelona.

Prioridad estratégica acordada: captar primero PROVEEDORES de actividades. Sin oferta no hay marketplace, así que el primer empuje va dirigido a quienes publican actividades, y solo después abrimos el grifo de la demanda (jóvenes y familias). El objetivo de cierre es un lanzamiento completo en septiembre, coincidiendo con la "vuelta al cole", el mejor momento del año para apuntarse a actividades.

Cada fase incluye: objetivo, pasos concretos, herramientas digitales y métricas. Los importes son orientativos y editables. Las casillas "☐" son para que marquéis avances.

1. Resumen ejecutivo

Re-descubre es un marketplace de actividades presenciales y saludables para jóvenes de 12 a 25 años en Barcelona, cuyo propósito es sacarlos de las pantallas y llevarlos a experiencias reales: deporte, naturaleza, arte, talleres y vida social sana.

Durante el verano 2026 ejecutaremos un plan en 4 fases encadenadas:

Fase 1 (julio): captar 15–30 proveedores fundadores y dejar el catálogo con oferta real.

Fase 2 (agosto): construir comunidad y lista de espera de jóvenes y familias en Barcelona.

Fase 3 (septiembre): lanzamiento público aprovechando la vuelta al cole, con campaña de pago.

Fase 0 + medición: preparación y medición transversal durante todo el periodo.

Con un presupuesto total estimado de 450–900 € para el verano, el plan combina contenido orgánico, colaboraciones locales y micro-campañas de pago muy segmentadas a Barcelona.

2. Objetivos del verano (SMART)

Objetivos medibles, alcanzables y con fecha. Ajustad las cifras a vuestra realidad: están calibradas para una marca nueva, local y con poco presupuesto.

| # | Objetivo | Métrica | Meta a 30/09 | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Captar proveedores fundadores | Proveedores con actividad publicada | 15–30 | Oferta |
| 2 | Actividades reales en catálogo | Nº de actividades activas | 40–80 | Oferta |
| 3 | Lista de espera / registros | Emails o registros de usuarios | 300–800 | Demanda |
| 4 | Comunidad en redes | Seguidores Instagram + TikTok | 1.000–2.500 | Marca |
| 5 | Primeras reservas reales | Reservas completadas en la app | 50–150 | Conversión |
| 6 | Validación de hipótesis | Encuestas + entrevistas hechas | 10 prov. + 30 usuarios | Aprendizaje |

Nota de validación: el objetivo nº 6 es el más importante para esta fase. El alcance no sirve de nada si no aprendéis por qué la gente se registra (o no) y si los proveedores ven valor real.

3. Público objetivo

Re-descubre es un marketplace de dos lados. Este verano el orden de captación es: primero oferta, luego demanda.

3.1 Lado OFERTA — Proveedores (prioridad 1)

Quién publica actividades: clubes y centros deportivos, escuelas de surf/escalada/yoga, asociaciones juveniles, casals y centros cívicos, monitores y profesionales independientes, academias de arte/música, gimnasios y entidades de ocio educativo.

Qué les motiva: Más reservas y visibilidad sin coste de publicidad propio; llenar plazas vacías; llegar a un público joven.

Sus frenos: Desconfianza ante plataformas nuevas, miedo a comisiones, poco tiempo para dar de alta actividades.

Mensaje clave: "Te traemos jóvenes de Barcelona que buscan justo lo que ofreces. Publicar es gratis durante el lanzamiento."

3.2 Lado DEMANDA — Jóvenes y familias (prioridad 2)

Dos sub-públicos según el tipo de cuenta de la app:

Jóvenes 16–25 (explorer): autónomos, deciden ellos mismos. Hablan TikTok/Instagram. Buscan planes, quedar, probar cosas nuevas.

Familias (beneficiary): madres/padres que buscan actividades sanas para sus hijos de 12–17. Hablan Instagram, Facebook, grupos de colegio.

4. Propuesta de valor y mensajes clave

Una sola idea fuerza, repetida en todos los canales:

"Menos pantallas, más vida real."

Mensajes según a quién hablamos:

| Público | Mensaje principal | Llamada a la acción |
| --- | --- | --- |
| Proveedores | Llena tus plazas con jóvenes que buscan justo tu actividad. Publicar es gratis. | Publica tu actividad gratis |
| Jóvenes | Descubre planes reales en Barcelona y desconéctate del móvil. | Únete a la lista / Descúbrelo |
| Familias | Actividades sanas y seguras para tus hijos, en un solo sitio. | Apúntate a la lista de espera |

5. Plan paso a paso (junio → septiembre)

Fase 0 — Preparación y cimientos (15–30 de junio)

Objetivo: dejar lista la base digital y de medición antes de empezar a captar. Sin esto, todo lo demás no se puede medir.

☐ Definir la identidad mínima: logo (ya lo tenéis), paleta, 1 frase de marca y tono de voz.

☐ Reservar nombres de usuario iguales en todas las redes: @redescubre (Instagram, TikTok, y opcional Facebook/LinkedIn).

☐ Crear la landing de captación con dos botones: "Soy proveedor" y "Soy usuario / lista de espera".

☐ Instalar la medición: Google Analytics 4 + Meta Pixel + (opcional) TikTok Pixel en la web.

☐ Configurar un formulario/lista de emails (newsletter) y un formulario de alta de proveedores.

☐ Preparar 1 kit de prensa simple: qué es Re-descubre, para quién, capturas y logo en una carpeta compartida.

☐ Crear un panel sencillo (hoja de cálculo) para registrar proveedores contactados y su estado.

Fase 1 — Captación de proveedores (julio)

Objetivo: 15–30 proveedores fundadores con al menos una actividad publicada. Es la fase más importante: sin oferta no hay producto.

☐ Hacer una lista de 80–100 proveedores objetivo en Barcelona (Google Maps, Instagram local, directorios de centros cívicos).

☐ Lanzar el "Programa Fundadores": ventajas por entrar ahora (0 % comisión durante X meses, posición destacada, sello "Fundador").

☐ Contacto directo 1 a 1: email + DM de Instagram + visita presencial a los más cercanos. El trato humano convierte mucho más que un anuncio.

☐ Onboarding asistido: ofrecedles dar de alta vosotros sus primeras actividades para quitarles fricción.

☐ Pedir a cada proveedor que comparta en SUS redes que ya está en Re-descubre (les pasáis plantilla e imágenes).

☐ Entrevistar a 8–10 proveedores: ¿qué les convence?, ¿qué comisión aceptarían?, ¿qué les falta? (validación).

Herramientas: Gmail/Notion para seguimiento, Canva para el dossier de proveedor, WhatsApp Business para el trato directo.

Fase 2 — Comunidad y demanda (agosto)

Objetivo: construir audiencia y lista de espera mientras se ultima el catálogo. Agosto es flojo en conversión pero ideal para crear contenido.

☐ Activar Instagram + TikTok con publicación constante (ver calendario de contenidos, sección 7).

☐ Campaña "lista de espera" con incentivo: los primeros X registrados entran en un sorteo de una actividad gratis.

☐ Colaborar con 3–5 micro-influencers locales de Barcelona (ocio, deporte, vida sana) a cambio de actividad gratis o pago pequeño.

☐ Publicar contenido mostrando actividades reales ya cargadas: "10 planes para desconectar este verano en Barcelona".

☐ Entrar en grupos y comunidades locales: Reddit r/Barcelona, grupos de Facebook de familias, foros de ocio juvenil.

☐ Lanzar la primera micro-campaña de pago (20–40 €) para captar emails y testear qué mensaje engancha más.

☐ Encuestar a 30 usuarios potenciales: ¿qué actividades buscan?, ¿pagarían?, ¿qué les frena? (validación).

Fase 3 — Lanzamiento público (septiembre / vuelta al cole)

Objetivo: máximo alcance y primeras reservas reales, aprovechando que en septiembre todo el mundo busca actividades para el curso.

☐ Fijar una fecha de "Día de lanzamiento" y avisar a toda la lista de espera 1 semana antes.

☐ Activar la campaña de pago principal del verano (el grueso del presupuesto) segmentada a Barcelona.

☐ Email + mensaje a la lista de espera con oferta de bienvenida y enlace directo a reservar.

☐ Nota de prensa a medios locales (Betevé, Time Out Barcelona, Ara, blogs de familias y de ocio juvenil).

☐ Pedir a los proveedores fundadores que empujen el lanzamiento el mismo día (efecto coordinado).

☐ Publicar testimonios y primeras reservas reales como prueba social.

☐ Cierre de verano: recopilar todos los datos y decidir la viabilidad con números reales (ver sección 9).

6. Canales y herramientas digitales

Stack recomendado priorizando opciones gratuitas o muy baratas. Sustituid cualquiera por la que ya domináis.

| Necesidad | Herramienta recomendada | Coste | Para qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Redes sociales | Instagram + TikTok | Gratis | Canal principal de marca y demanda |
| Diseño de contenido | Canva (Pro opcional) | 0–12 €/mes | Posts, reels, dossier proveedores |
| Programar publicaciones | Meta Business Suite / Metricool | 0–18 €/mes | Calendario y métricas de redes |
| Email / newsletter | Mailchimp o Brevo (free tier) | 0–9 €/mes | Lista de espera y avisos |
| Analítica web | Google Analytics 4 | Gratis | Medir tráfico y conversiones |
| Píxeles de anuncios | Meta Pixel + TikTok Pixel | Gratis | Medir y optimizar campañas |
| Publicidad pagada | Meta Ads (IG/FB) + TikTok Ads | Presupuesto | Alcance y captación segmentada |
| CRM / seguimiento | Notion o Google Sheets | Gratis | Proveedores contactados y estado |
| Trato directo | WhatsApp Business | Gratis | Onboarding de proveedores |
| Formularios / encuestas | Google Forms / Tally | Gratis | Validación y alta de proveedores |
| SEO local | Google Business Profile | Gratis | Aparecer en búsquedas de Barcelona |
| Acortar y medir enlaces | Bitly / enlaces UTM | Gratis | Saber qué canal trae registros |

7. Calendario de contenidos (orgánico)

Ritmo sostenible para 1–2 personas: 3–4 publicaciones por semana. La constancia importa más que la cantidad. Reutilizad cada idea en formato reel (TikTok/IG) y post.

| Día | Tipo de contenido | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Plan de la semana | "3 planes para desconectar esta semana en Barcelona" |
| Miércoles | Detrás de marca / propósito | Por qué creamos Re-descubre · datos de tiempo en pantallas |
| Viernes | Actividad destacada / proveedor | Presentamos a un proveedor fundador y su actividad |
| Domingo | Comunidad / interacción | Encuesta en stories: "¿Qué te gustaría probar?" |

Pilares de contenido (repartid los temas entre ellos):

Inspiración: planes y actividades reales para hacer en Barcelona.

Propósito: el problema de las pantallas y la salud mental juvenil (con datos).

Producto: cómo funciona la app, lo fácil que es reservar / publicar.

Comunidad: testimonios, proveedores, jóvenes, prueba social.

8. Presupuesto del verano (bajo)

Basado en 50–300 €/mes. Abajo, un reparto recomendado que concentra la inversión en septiembre, cuando hay más demanda y ya existe catálogo que ofrecer. Ajustad libremente.

| Concepto | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Herramientas (Canva, email, etc.) | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € | 60 € |
| Publicidad pagada (Meta/TikTok) | 0 € | 30 € | 60 € | 180 € | 270 € |
| Micro-influencers locales | 0 € | 0 € | 60 € | 60 € | 120 € |
| Incentivos (sorteo / actividad gratis) | 0 € | 20 € | 40 € | 40 € | 100 € |
| Imprevistos | 10 € | 15 € | 15 € | 20 € | 60 € |
| TOTAL MENSUAL | 25 € | 80 € | 190 € | 315 € | 610 € |

Total estimado del verano: ~610 €. Si el presupuesto es más ajustado, recortad primero influencers e incentivos y mantened la publicidad de septiembre, que es la de mayor retorno.

9. KPIs y medición (revisión semanal)

Revisad estos números cada lunes. Lo que no se mide, no se puede mejorar ni validar.

| Indicador (KPI) | Qué mide | Dónde se ve |
| --- | --- | --- |
| Proveedores activos | Salud de la oferta | Panel interno / Supabase |
| Actividades publicadas | Profundidad del catálogo | Panel interno / Supabase |
| Registros / lista de espera | Interés de la demanda | Mailchimp / Brevo |
| Coste por registro (CPL) | Eficiencia de los anuncios | Meta Ads / TikTok Ads |
| Seguidores y alcance | Notoriedad de marca | Instagram / TikTok insights |
| Reservas completadas | Conversión real | App / Supabase |
| Tasa de activación proveedor | % que publican tras registrarse | Panel interno |

Decisión de viabilidad (fin de septiembre): el proyecto da señales de viabilidad si se cumplen, al menos, tres de estas cuatro condiciones:

≥ 15 proveedores publicando de forma autónoma.

≥ 300 registros con un coste por registro asumible (< 1,5 € aprox.).

≥ 50 reservas reales completadas.

Feedback cualitativo positivo y repetido en entrevistas (proveedores y usuarios).

10. Riesgos y cómo mitigarlos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Pocos proveedores (sin oferta) | Alto | Onboarding asistido + Programa Fundadores; priorizar julio |
| Agosto vacacional (poca actividad) | Medio | Usarlo para crear contenido y lista, no para convertir |
| Presupuesto limitado | Medio | Concentrar el gasto en septiembre; apoyarse en orgánico |
| Equipo pequeño / poco tiempo | Alto | Calendario sostenible (3-4 posts/sem); automatizar y programar |
| Mensaje que no engancha | Medio | Testear 2-3 mensajes con micro-campañas antes de septiembre |
| Datos sin recoger | Alto | Instalar analítica y píxeles en la Fase 0, antes de captar |

11. Checklist de arranque (esta semana)

Lo mínimo para empezar ya, sin esperar a tenerlo todo perfecto:

☐  Crear/reservar @redescubre en Instagram y TikTok.

☐  Montar la landing con los dos botones (proveedor / usuario).

☐  Instalar Google Analytics 4 y Meta Pixel.

☐  Crear el formulario de lista de espera y el de alta de proveedores.

☐  Hacer la hoja de cálculo de proveedores objetivo (empezar con 20).

☐  Diseñar en Canva el dossier de "Programa Fundadores".

☐  Definir la fecha tentativa del lanzamiento de septiembre.

12. Próximos pasos sugeridos

Validar las cifras de objetivos y el presupuesto con vuestra realidad.

Asignar responsable a cada fase (aunque seáis pocos, que cada bloque tenga dueño).

Empezar por la checklist de arranque de la sección 11 esta misma semana.

Volcar las tareas a una herramienta de seguimiento (Notion / Trello / Sheets).

Reservar 30 min cada lunes para revisar KPIs y ajustar.

Re-descubre · Menos pantallas, más vida real